## Slide 1: דוח ביקורת
שיפוץ האולם האזורי
עין השופט

## Slide 2: מטרת שיפוץ האולם
שדרוג האולם והבאתו למצב תקני.
פיתוח הפואיה לרמה שתאפשר שימוש עסקי בעל ערך כלכלי משמעותי למועצה.
לאפשר קיום מגוון רחב של סוגי אירועים המותאמים לקהלי היעד שהוגדרו.

## Slide 3: שיקולים לתכנון
האולם כעוגן חברתי לכל תושבי המועצה מחייב את שדרוגו באופן שיעניק לו חיים חדשים ל-25 שנים נוספות לפחות.
עקרון מנחה: אותם חלקים שיוחלט לבצעם, יבוצעו בסטנדרט גבוה.
קיום מופעים גדולים באולם ומופעים קטנים בפואיה.
טיפול תקן ותקינות בבניין.
  שיקולים תקציביים ועסקיים
כמות מקומות ישיבה באולם: מינימום 550 מקומות באולם מאפשר קליטת קהל לפי סקר שימושים וקהלי יעד (מצורף).
תנאי צפייה ונגישות בתוך האולם: שיפור מעברים בתוך האולם, בין השורות ובתוך השורות. שיפור השיפוע לצפייה מיטבית (מוכח בתסריט התכנון).
התאמת מערכות החשמל התאורה והסאונד כולל עמדת בקרה סאונד ותאורה.
טיפול בבמה הכולל החלפת הבמה, תאורה, מידות הבמה, מפתח הבמה, גשר תאורה קדמי.

## Slide 4: אילוצים חיצוניים
הביקורת מציינת כי, מפעל הפיס כגורם מרכזי במימון הפרויקט, (כ-70% ), דרש תוך כדי ביצוע הפרויקט, לקבל מוצר מושלם ולא חלקי. כלומר, לא מוכן לקבל שיפוץ חלקי רק של האולם ללא הבמה ומערכות משלימות כמו מולטי מדיה ועוד.
דבר זה יצר קונפליקט מול התמחור הראשוני וגרר את המועצה להשלמת ההשקעה לצורך השלמת הפרויקט על פי דרישות מפעל הפיס.
הביקורת מציינת כי לאור קביעה זו , נוצר מצב שאילץ את המועצה, בניגוד להחלטות הראשונות להתחייב להשלמת הפרויקט ולהמשיך להשקיע מעבר לתקציב שהוגדר.

## Slide 5: תקציב ואומדנים
בתכניות התקציביות, מתאריך 26.2.14 עלו שתי חלופות :
חלופה 1 – 8,433,292 ₪ . ( פער מול מקור 1,866,930 - ₪ )
חלופה 2 – 9,602,143 ₪ .( פער מול מקור 3,035,781 - ₪ ).
זאת מול מקור קיים של 6,566,362 ₪ .

## Slide 6: הגדלות תקציב תוך כדי בניה : כ-2.5 מיליון
  17.5.15 פער בין ההזמנה למכרז- לא הוכנס המע"מ שינוי בתקציב מ- 4,957,449 ₪ ל- 5,850,000 ₪ . פער של 842,766 ₪.
  4.4.16 תוספת חיזוק תיקרה בפואיה- 659,093 ₪ בעקבות תפיסת ההפעלה של הפואיה כאולם אירועים היה צורך לבטל עמודי תמך במרכז האולם ולתלות את התקרה ע"י אלמנטים מפלדה.
  27.6.16 תוספת ועדכון מחיר כיסאות אולם 68,796 ₪ . בכתב הכמויות לא נלקח בחשבון רווח קבלני .
  3.7.17 תוספות לקבלן בחשבון ביניים- 1,072,896 ₪ . בעקבות פרוק ריצפת האולם הסתבר שיש ריצפה כפולה שחייבה עבודות נוספות.
  13.7.17 תוספת 700,000 ₪ איטום, נגרות, חשמל, ריצוף, אלומיניום, פיתוח שטח, משתלבת, ניקוזים. ( כל התוספות שהיו מעבר להסכם הפאושלי).

## Slide 7: תוספות לשיפוץ שלא קשורות לקבלן: כ-5.2 מיליון ₪ .
החלפת במה- 70,000 ₪.
צוגים (מערכות תאורה ומסכים לבמה)כ-350,000 ₪ .
ספרינקלרים – כ-1.4 מיליון ₪.
תאורת במה כ-100,000 ₪ .
מסכים ווילונות כ-70,000 ₪ .
מערכת מולטימדיה- כ-350,000 ₪ .
פיתוח שטח סביב האולם- (ריצוף, תאורה) כ-700,000 ₪.
תשלום למנהל- כ-500,000 ₪ .
עלויות תכנון ויועצים- 1,300,000 ₪.
העתקות ואגרות- כ-200,000 ₪.
שיקום מערכת מיזוג- 30,000 ₪ .
מאגר מים- כ-150,000 ₪.

## Slide 8: סיום הפרויקט
אולם המופעים המרכזי שופץ לחלוטין .
אולם הפואיה שופץ לחלוטין כולל פוטנציאל עסקי .
הבמה שופצה, כולל רצפה תאורה ומולטי מדיה.
מעטפת האולם שופצה כולל גינון וריצוף.
העלות לשיפוץ הכולל הגיעה לכ-14 מיליון ₪ .
לדעת הביקורת, האולם האזורי הינו לב הפעילות התרבותית במועצה האזורית. למחלקת התרבות, לבתי הספר ולכל פעילות חברתית ציבורית במועצה. המוצר שהתקבל הינו אולם מופעים העומד בסטנדרטים גבוהים לשנים הבאות.

## Slide 9: נקודות תורפה שהשפיעו על הפרויקט והעלויות
מסמכי מכרז לא בשלים- היציאה למכרז הייתה עם תכנית ראשונית ללא ביצוע חלקים מהותיים בפרויקט .
הפתעות בשיפוץ מבנה ישן (מידע תכנוני חסר)- יסודות, רצפה, קירות תמך, איטום- פערים בתכנון מקצועי שלא נלקחו בחשבון ע"י בעלי המקצוע.
ריבוי שינויים ותוספות במהלך הבניה – פואיה, במה, קלעים, פיתוח חיצוני.
התחלת עבודות ותכנון בתקציב נמוך מהנדרש ע"פ התקנים וצרכי המקום, גרמו לשינויים ותוספות לצרכי עמידה בתקנים.
העדר פרוגרמה שלמה מתחילת הדרך.
העדר מנהל פרויקט ומינוי מנהל פרויקטים חסר כישורים לביצוע העבודה המורכבת באולם.
כניסת גורמים אינטרסנטיים נוספים לתרבות שהשפיעו על השקעות נוספות בפואיה.
אילוצים להשלמת ביצוע בעבודות מחוץ לאולם ובמערכות חיוניות : במה, חשמל, מיזוג, כיבוי אש ועוד.

## Slide 10: מסקנות
לדעת הביקורת בבחינת ביצוע הפרויקט, לא נמצא בזבוז כספי ציבור על מוצר לא שימושי . האולם ראוי ונועד לשימוש הציבור והעלות הכוללת בהחלט משקפת עלות שיפוץ אולם בסדר גודל בינוני.
מבדיקת הביקורת מול פרויקטים מקבילים חדשים הנבנים בסיוע מפעל הפיס עולה כי, חלופת בניית אולם חדש הייתה מחייבת תקציב כפול, מה שהיה מעמיד בספק כדאיות מול הצורך.

## Slide 11: ניהול פרויקט
לדעת הביקורת , נדרש למנות מנהל פרויקט בהיקף המתאים לגודל הפרויקט ,לאור הבנת מגבלות מחלקת ההנדסה ותפקידי המהנדס.
לדעת הביקורת על מנהל הפרויקט היה לבחון את התנהלות המועצה בכל שלבי הבניה ולהציג להנהלת המועצה משמעויות ותקציבים לאור התקדמות הבניה.
מנהל הפרויקט חייב להיות האדם המקצועי בעל ראיה כוללת שמבין מקצועית את כל המשמעויות וההשלכות בתהליך קבלת ההחלטות ויודע להציג לראש המועצה ולהנהלה את המשמעויות לכל החלטה.
לדעת הביקורת, העובדה שלא היה מנהל פרויקט , הניהול התחלק בין מחלקת ההנדסה למחלקת התרבות והחברה הכלכלית, כל אחד משך לאינטרסים שלו ללא בחינת המשמעויות הכלכליות שנבעו מכך.

## Slide 12: המלצות
יש להגדיר יעדים ומטרות לכל פרויקט הנבנה, בכפוף למסגרת התקציבית הקיימת.
יש למנות מנהל פרויקט בהיקף המתאים לגודל הפרויקט.
יש להוציא צו התחלת עבודה לקבלן רק לאחר שהתכנון נבדק והושלם. ולא העברת תכניות לאחר הוצאת הצו, דבר הגורר תוספות כספיות משמעותיות לפרויקט.
לקיים הליך בדיקת תכניות טרם היציאה למכרז.
יש לדרוש עמידה בלוחות הזמנים מהאדריכל והיועצים מתוך הבנת הפערים הכספיים והתכנוניים המתחייבים מהגשת התכניות מאוחר יותר.
יש לרכז את ערבויות הקבלנים ונותני השירותים במקום אחד במועצה , שינהל ויבחן תקפותם ותוכנם.